## 同行评审报告
同行评审报告
项目名称 | 中职教育基础能力平台（BEIS）
作者 | 吕浩泰 |  |  |  | 评审时间 | 2018-07-26
PM | 吕浩泰 |  |  |  | PPQA | 吕浩泰、陈树沛
序号 | 工件名称 | 问题点及Comment | 是否来自预评审 | 修改内容与讨论结果 |  | 问题编号 | 提出人 | 缺陷类型 | 缺陷严重程度 | 缺陷起源
1 | 原型说明书 | 缺失部分功能，部分原型说明不清晰 | 否 | 补充市局用户的开放信息反馈功能、生成验证码功能，增加或修改部分原型图设计，补充说明审核系统的信息来源规则。 |  | BEIS20180726001 | 张丹萍 | F | Major | Initiation
2 | 原型设计图 | 部分设计图缺失或需要修改 | 否 | 补充市局用户的开放信息反馈功能、生成验证码功能的原型图，修改市局用户用户功能菜单设计 |  | BEIS20180726002 | 张丹萍 | F | Major | Initiation
3 | 交互原型(视频) | 补充部分功能引起的需要补充相关视频 | 否 | 补充开放信息填报、生成邀请码的原型交互视频 |  | BEIS20180726003 | 张丹萍 | F | Major | Initiation
是否需要再次评审 |  | 否 |  |  | 下次评审时间
是否需要承诺 |  | 是 |  |  | 承诺内容 | 同意本项目计划（及其附属子计划）的内容及本次评审意见中的修改点。
[5 empty] | 承诺签名 | 吕浩泰、张丹萍、吴梓铭、陈树沛、陈凯平

## 定义
缺陷类型编号 | 缺陷类型 | 描述 | # | 缺陷严重等级 | 描述 | 缺陷起源 | 描述
10 | F- Function | 影响了重要的特性、用户界面、产品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。如逻辑，指针，循环，递归，功能等缺陷 |  | Major | 主要的，较大的缺陷 | Initiation | 在立项发现的缺陷
20 | A- Assignment | 需要修改少量代码，如初始化或控制块。如声明、重复命名，范围、限定等缺陷 |  | Minor | 次要的，小的缺陷 | Requirements | 在需求阶段发现的缺陷
30 | I- Interface | 与其他组件、模块或设备驱动程序、调用参数、控制块或参数列表相互影响的缺陷。 |  |  |  | Design | 在设计阶段发现的缺陷
40 | C- Checking | 提示的错误信息，不适当的数据验证等缺陷。 |  |  |  | Code | 在编码阶段发现的缺陷
50 | B- Build/package/merge | 由于配置库、变更管理或版本控制引起的错误 |  |  |  | Test | 在测试阶段发现的缺陷
60 | D- Documentation | 影响发布和维护，包括注释。 |  |  |  | Acceptance and deployment | 在验收部署发现的缺陷
70 | G- Algorithm | 算法错误。 |  |  |  | Post-project | 在结项发现的缺陷
80 | U-User Interface | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷
90 | P-Performance | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等。
100 | N-Norms | 不符合各种标准的要求，如编码标准、设计符号等。